## Próximas contratações
Novas contratações - 2º semestre
Categoria | Descrição | Estimativa anual | Previsão de conclusão | Responsável | Status
MATERIAL | Aquisição de equipamento de informática | R$ 401.526,31 | 2024-09-01 | André | Em andamento | Pregão suspenso para retificação do Termo de Referência pelo TI
SERVIÇO | Orçamentista para planilhamento de itens dos projetos de reforma e ampliação da sede do CRMV-ES | R$ 18.046,66. | 2024-09-01 | André | Em andamento | Elaboração de Edital de credenciamento
SERVIÇO | Confeccção de uniformes | 15500 | 2024-09-01 | Gabriella | Em andamento | Dispensa fracassada - Reavaliar TR e fazer nova pesquisa de preços para repetição do certame
SERVIÇO | Contratação de serviço técnico-especializado na organização e execução de Concurso público | 60000 | 2024-10-01 | Gabrielli | Em andamento | Elaboração de TR
MATERIAL | Aquisição de material de expediente | 5000 | 2024-10-01 | Natália | Em andamento | Elaboração de TR
SERVIÇO | Serviço de medicina e segurança do trabalho | 5000 | 2024-10-01 | Maycon | Iniciar
SERVIÇO | Serviços de manutenção elétrica na sede do CRMV-ES | 3000 | 2024-10-01 |  | Iniciar
SERVIÇO | Serviços de manutenção hidráulica na sede do CRMV-ES
MATERIAL | Aquisição de smartphones | 20000 | 2024-11-01 | André | Iniciar
SERVIÇO | Sistema de Controle de Bens Patrimoniais | 12400 | 2024-10-01 |  | Iniciar
SERVIÇO | Serviço de Telefonia fixa | 5000 | 2024-11-01 |  | Iniciar
MATERIAL | Aquisição de tonners e cartuchos para impressoras | 3000 | 2024-11-01 |  | Suprimento para novos equipamentos
SERVIÇO | Serviço de leiloeiro público oficial |  | 2024-12-01 |  | Iniciar
SERVIÇO | Serviços de Limpeza e Conservação | 40000 | 2024-12-01 | Gabrielli | Em andamento
BENS | Aquisição de veículos para a frota do CRMV-ES | 300000 | 2025-01-01 | Talita | Iniciar

## PCA
PLANO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (Artigo 12, VII, da Lei 14.133/21)
Categoria | Descrição | Estimativa anual | Grau de prioridade | Previsão de conclusão | Setor requisitante | Justificativa | Elemento de despesa | Renovação de contrato
SERVIÇO | Serviços de agenciamento de passagens aéreas | Tx. Adm. (R$ 0,01) - Valor estimado de passagens R$ 40.000,00 | ALTA | 2025-01-05 | Comissão de Compras | Necessidade de deslocamentos dos diretores, conselheiros e diretores em âmbito nacional, a fim de atender às demandas institucionais | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 / 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 | SIM
SERVIÇO | Serviços de Assessoria de Comunicação | 33900 | ALTA | Prazo 31/01/2024 | Comissão de Compras | Divulgação das ações e informações do CRMV-ES, garantindo esclarecimento público das finalidades institucionais da entidade. | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 | SIM
SERVIÇO | Serviço de manutenção da frota de veículos | 5500 | ALTA | 2024-01-01 | Setor de fiscalização | Manter os bens públicos em perfeitas condições de uso e com maior tempo de durabilidade, garantindo a plena funcionalidade da frota de veículos. | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 e 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 | NÃO
SERVIÇO | Serviços de Limpeza e Conservação | 35249 | ALTA | Prazo 23/02/2024 | Comissão de Compras | Manter condições adequadas de salubridade e higiene nas dependências do CRMV-ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 | NÃO
MATERIAL | Aquisição de material de limpeza e copa | 3800 | ALTA | 2024-03-01 | Comissão de Compras | Atender as demandas de materiais e suprir o estoque do Regional. | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 | NÃO
MATERIAL | Aquisição de equipamento de informática | R$ 335.949,37 | ALTA | 2024-02-01 | Comissão de Compras | Substituir maquinário com defeito ou obsoleto, aa fim de promover equipamentos adequados ao desenvolvimento das atividades | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 / ​​​​​​​6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 / 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 / 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 / 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 / 6.2.2.1.1.01.02.02.006.042/ 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001​​​​​​​ | NÃO
SERVIÇO | Seguro para a frota de veículos do CRMV-ES | 2415 | ALTA | Prazo 24/03/2024 | Setor de fiscalização | Resguardar patrimônio público de eventuais danos. | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 | SIM
MATERIAL | Aquisição de tonners e cartuchos para impressoras | 2800 | ALTA | 2024-03-01 | Comissão de Compras | Suprir as necessidades do almoxarifado, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, as demandas organizacionais. | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 | NÃO
SERVIÇO | Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado | 5760 | ALTA | Prazo 06/04/2024 | Comissão de Compras | Manutenção de modo preventivo e corretiva dos aparelhos de ar condicionado. | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 | SIM
SERVIÇO | Serviços de assessoria contábil | 35538.72 | ALTA | Prazo 06/04/2024 | Comissão de Compras | Serviço técnico essencial para gestão administrativa e financeira do CRMV-ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 e 6.2.2.1.1.01.02.02.006-99 | SIM
SERVIÇO | Serviço de leitura e envio diário de intimações judiciais publicada em diários oficiais | 2136 | MÉDIA | Prazo 02/05/2024 | Procuradoria Jurídica | Acompanhamento de processos judiciais e dos respectivos prazos. | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 | SIM
SERVIÇO | Seguro de proteção empresarial para o edifício-sede do CRMV-ES | 671.4 | MÉDIA | Prazo 04/06/2024 | Comissão de Compras | Resguardar patrimônio público de eventuais danos. | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 | SIM
SERVIÇO | Gerenciamento e controle do fornecimento de combustíveis de veículos do CRMV-ES | R$ 10.000 anuais + 1,4% DE TX ADMINISTRATIVA | MÉDIA | Prazo 16/07/2024 | Setor de fiscalização | Permitir o gerenciamento da frota em relação aos abastecimentos de combustíveis dos veículos oficiais e prestação de serviços afins | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 e 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 | SIM
SERVIÇO | Serviço de atendimento via chatbot inteligente | 10539.96 | MÉDIA |  | Comissão de Compras | Modernizar os procedimentos da Administração | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 | Nova contratação
SERVIÇO | Gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação. | Tx. adm. 0% - (Valor estimado com vale-refeição /alimentação - R$ 260.211,60) | MÉDIA | Prazo 20/07/2024 | Comissão de Compras | Manter a qualidade dos serviços de fornecimento dos benefícios, proporcionando condições adequadas para utilização pelos funcionários do CRMV-ES. | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 | SIM
SERVIÇO | Serviço de coffee break para eventos | 151920 | MÉDIA | 2024-07-01 | Setor de eventos | Promover uma boa recepção aos profissionais e convidados dos eventos organizados pelo CRMV-ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 | NÃO
MATERIAL | Aquisição de materiais gráficos | 55000 | MÉDIA | 2024-07-01 | Setor de eventos | Suprir as demandas de utilização de materiais necessários ao bom desenvolvimento das atividades administrativas e institucionais do CRMV-ES, em especial, a realização de eventos. |  | NÃO
SERVIÇO | Monitoramento remoto de sistemas de alarmes da sede do CRMV-ES | 13844.83 | BAIXA | Prazo 10/08/2024 | Comissão de Compras | Promover a segurança e guarda do patrimônio, bem como a segurança e a preservação da integridade física dos colaboradores e demais pessoas que transitam nas dependências do CRMV-ES. | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 e 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 | SIM
SERVIÇO | Manutenção de filtros e bebedouros de água | 1120 | BAIXA | Prazo 31/08/2024 | Comissão de Compras | Manter os equipamentos em perfeitas condições de uso e garantir as condições adequadas de salubridade no fornecimento de água no CRMV-ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 e 6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 | SIM
SERVIÇO | Confecção de uniformes para uso empregados e estagiários do CRMV-ES | 15500 | BAIXA | 2024-08-01 | Comissão de Compras | Promover a profissionalização dos colaboradores do Regional | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 | NÃO
SERVIÇO | Orçamentista para planilhamento de itens dos projetos de reforma e ampliação da sede do CRMV-ES | 13000 | BAIXA | 2024-08-01 | Comissão de Compras | Otimizar o desenvolvimento dos projetos e demais processos adjacentes à futura execução da obra, |  | NÃO
SERVIÇO | Sistema de Controle de Bens Patrimoniais | 12400 | BAIXA | 2024-10-01 | Comissão de Compras | Modernizar os procedimentos da Administração | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 | NÃO
SERVIÇO | Serviços de agente de integração para contratação de estagiários | R$ 502,08 (taxa de agenciamento por estagiário) | BAIXA | Prazo 05/10/2024 | Comissão de Compras | Suporte operacional para a execução do Programa de Estágio | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 | SIM
SERVIÇO | Serviço de Telefonia Móvel Pessoal e Comunicação de dados (internet) móvel (SMP – Serviço Móvel pessoal). | 6753.6 | BAIXA | Prazo 19/10/2024 | Comissão de Compras | Serviço essencial para a comunicação contínua e ininterrupta do CRMV-ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 | SIM
SERVIÇO | Contratação de serviço técnico-especializado na organização e execução de Concurso público | 60000 | BAIXA | 2024-10-01 | Comissão de Compras | Necessidade de empresa com a expertise e estrutura logísticas necessárias para o atendimento dos ditames impostos pelo ordenamento jurídico para realização de novo concurso público | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 | Nova contratação
BENS | Aquisição de veículos para a frota do CRMV-ES | 300000 | BAIXA | 2024-11-01 | Setor de fiscalização | Renovar a frota do CRMV-ES e suprir as necessidades operacionais e administrativas do setor de fiscalização, a fim de promover o pleno exercício da atividade finalística da autarquia | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 | NÃO
BENS | Aquisição de aparelhos tipo smartphones | 20000 | BAIXA | 2024-11-01 | Comissão de Compras
SERVIÇO | Serviços de suporte técnico, manutenção e hospedagem em Data center de sistemas de informática e TI. | 28628.4 | BAIXA | Prazo 12/11/2024 | Comissão de Compras | Promover soluções tecnológicas que auxiliem o bom desempenho das atividades internas do CRMV-ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 | SIM
SERVIÇO | Serviço de Internet Banda Larga com IP fixo | 2015.88 | BAIXA | Prazo 19/11/2024 | Comissão de Compras | Serviço essencial para a comunicação contínua e ininterrupta do CRMV-ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 | SIM
SERVIÇO | Manutenção e limpeza de caixas d'água, desratização, dedetização, desinsetização e controle integrado de pragas | 8000 | BAIXA |  | Comissão de Compras | Manter condições adequadas de salubridade e higiene nas dependências do CRMV-ES | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 e 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 | NÃO

## Renovações
PROGRAMAÇÃO DE RENOVAÇÕES CONTRATUAIS - EXERCÍCIO 2024
Assunto | Mês para iniciar | Responsável | PRAZO | Status
Passagens aéreas |  | André | 2024-01-05 | Finalizado
Assessoria de comunicação |  | André | 2024-01-31 | Finalizado
Serviço de limpeza |  | Gabrielli | 2024-02-23 | fazer nova contratação
Segurança do trabalho |  | Maycon | 2024-03-22 | fazer nova contratação
Seguro Carros | JANEIRO | Talita | 2024-03-24 | Finalizado
Assessoria Contábil | JANEIRO | Marcos | 2024-04-06 | Finalizado
Ar condicionado | JANEIRO | Natália | 2024-04-06 | Finalizado
Acompanhamento Intimações | FEVEREIRO | Roberta | 2024-05-02 | Finalizado
Seguro Sede | MARÇO | Thiago | 2024-06-04 | Finalizado
Cartão combustível | MARÇO | Talita | 2024-07-16 | Finalizado
Vale-alimentação/refeição | ABRIL | Natália | 2024-07-20 | Finalizado
Chatbot | ABRIL | Gabrielli | 2024-07-20 | fazer nova contratação
Rastreador de veículos | ABRIL | Talita | 2024-07-29 | fazer nova contratação
Plano de saúde | MAIO | André | 2024-08-01 | Não renovado
Segurança eletrônica | MAIO | Marcos | 2024-08-10 | Finalizado
Filtros d'água | JUNHO | Natália | 2024-08-31 | Finalizado
Agente de integração | JULHO | André | 2024-10-05 | Em andamento
Telefonia móvel | JULHO | Marcos | 2024-10-19 | Em andamento
Internet banda larga | AGOSTO | Marcos | 2024-11-18 | Em andamento
Serviço de TI | AGOSTO | Marcos | 2024-11-12 | Em andamento
Locação de scanners | AGOSTO | Natália | 2024-11-23 | Não haverá renovação
Passagens aéreas | OUTUBRO | André | 2025-01-05 | fazer nova contratação